## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Identify requirements | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 1
Define the scope | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 1
Sitemap/wireframe creation | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 1
Website content | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 8
Website visual elements | 2021-04-16 | 2021-04-24 | 8
Testing | 2021-04-25 | 2021-04-27 | 2
Site launch | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 1